成都航空职业技术大学

中国国际大学生创新大赛（2026）训练营咨询服务

采购需求

- 一、项目概述

为全面贯彻落实贯彻落实习近平总书记给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表重要回信精神，依托大赛探索立德树人新载体，引导广大青年学生在创新创业中树立远大理想，在创新实践中经风雨、见世面、长才干。推动创新教育融入教育活动全过程，将人才培养模式从“知识传授为主”转向“能力素质培养为先”，树立起“敢闯会创”的人才培养新质量新标准。聚焦创新人才培养与高水平科技自立自强的有机融合，引导广大青年学生弘扬科学精神，积极投身科技创新。发挥学校在人才、科研、文化、资源、技术等方面的综合优势，积极营造创新创业氛围，激发创业创新活力，大幅度提升创新创业实践作品质量并冲击更好的成绩。

- 二、采购内容清单及所属行业

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量（单位） | 所属行业 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国国际大学生创新大赛（2026）训练营咨询服务 | 1（套） | 教育 | 否 | 否 | 否 |

- 三、需求内容

- 训练目的：帮助学生深入了解各类创业竞赛区别及竞赛规则，掌握商业计划书文案撰写规则，熟悉路演ppt制作规范以及路演答辩技巧

- 训练对象：省赛备战项目团队成员及指导教师

- 授课形式：线上+线下

- 课时数：总课时数不低于64课时

- 实施时间：2026年6月-比赛结束

- 时间节点：
（1）项目逻辑梳理（2026年6月初底完成项目逻辑梳理）
（2）项目技术展示（2026年6月-2026年7月完成项目核心优势、创新性等技术或者产品展示梳理）
（3）商业模式梳理（2026年6月完成项目商业模式设计，如：生产方式、营销方式、市场规模、目标客户、项目成果等）
（4）证明材料建议（2026年6月-7月进行材料准备建议，如：专利申请、查新报告、应用证明、相关检测报告、媒体报道、专家推荐信、意向合作协议等）
（5）路演答辩训练（2026年6月-7月同步对路演人进行训练，训练内容包括：路演形象打造、问答数据库整理、临场应变能力训练等）
实施方案：针对遴选出来的8个重点项目安排专家全程跟进打磨。打磨内容包括：逻辑梳理、项目技术展示、商业模式梳理、证明材料建议、问答数据库等。

| 模块 | 内容简介 |
| --- | --- |
| 创新创业项目商业支撑材料搜集整理 | 商业支撑材料的种类与搜集范围 商业支撑材料在项目不同阶段的应用 |
| 创新创业项目项目概述深度指导 | 项目内容与特点 项目亮点提炼 |
| 创新创业项目项目背景深度指导 | 行业分析与市场趋势 技术背景与发展动态 社会需求与痛点分析 |
| 创新创业项目核心竞争力的形成与优化深度指导 | 核心竞争力的概念与重要性 核心竞争力的识别与构建 核心竞争力的优化与提升 |
| 创新创业项目项目成果深度指导 | 项目成果定义与分类 项目成果展示与宣传 项目成果评估与反馈 |
| 创新创业项目项目团队深度指导 | 如何组建和管理高效的创业团队 团队角色分配、文化建设、沟通与协作等 |
| 创新创业项目教育意义深度指导 | 以赛促学培养创新思维与创业精神 以赛促教促进知识转化与技能应用 以赛促创提升项目实践能力 |
| 创新创业项目未来规划深度指导 | 项目未来发展目标与定位 制定未来发展详细规划与实施步骤 |

## 四、商务要求（实质性要求）

项目最高限价：70000元（大写：柒万元整）